**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DRAGACZ NA LATA 2021-2030 w roku 2023**

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dragacz na lata 2021-2030 została przyjęta uchwałą nr XIX/205/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 grudnia 2020 r.

Strategia jest dokumentem definiującym najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie gminy Dragacz. Wskazuje ona obszary problemowe, priorytetowe kierunki działań oraz wytyczne dla wdrażania planowanych zadań.

Niniejszy dokument jest raportem z realizacji strategii w roku 2023.

Celem strategicznym jest sprawny, odpowiedni do potrzeb, system rozwiązywania problemów społecznych w gminie Dragacz.

W ramach tak określonego celu wyznaczono dziedziny, w których podjęto działania służące realizacji strategii i osiągnięciu celu strategicznego.

**1. WSPIERANIE RODZINY**

**Cel operacyjny**: Zapewnienie możliwości nabycia i rozwoju kompetencji rodzicielskich oraz umiejętności przezwyciężania sytuacji kryzysowych rodzinom mającym trudności opiekuńczo-wychowawcze, a także poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania** | **Podjęte działania / Wskaźniki** | **Podmiot realizujący** |
| 1. | Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w istniejących placówkach oraz zajęć aktywizujących młodzież. | * Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach – SP Dragacz 7 godz. tygodniowo, SP Michale 6 godzin tygodniowo, SP Grupa 13 godziny tygodniowo;
* Zorganizowanie zajęć w świetlicach integracyjno-wychowawczych: w Mniszku 5 godz. tygodniowo, w Dragaczu 5 godz. tygodniowo, w Grupie 4 godz. tygodniowo, we Fletnowie 4 godz. tygodniowo; w Wielkim Stwolnie 4 godz. tygodniowo;
* Zorganizowanie wakacyjnych warsztatów świetlicowych w 12 sołectwach dla 150 dzieci pn. „Lato pachnące naturą, kwiatami i miodem”.
 | Lokalne szkołyGKRPAStowarzyszenie „Nasza Gmina” |
| 2. | Zabezpieczenie potrzeb bytowych rodzin – zapewnienie pomocy materialnej i niematerialnej. | * Objęcie pomocą materialną 78 rodzin;
* Objęcie pomocą niematerialną 122 rodziny.
 | GOPSGOPS |
| 3. | Szkolenie osób pracujących w obszarze wspierania rodziny. | * Przeszkolenie asystenta rodziny oraz 4 pracowników socjalnych z zakresu wspierania rodziny.
 | GOPS |

**2. WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

**Cel operacyjny**: Zapewnienie warunków służących możliwie pełnej integracji osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania** | **Podjęte działania / Wskaźniki** | **Podmiot realizujący** |
| 1. | Wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, miejscach publicznych, a także barier w komunikowaniu się i barier technicznych. | * Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Grupie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;
* Przygotowanie przed świetlicą w Grupie dwóch miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 | Urząd GminyUrząd Gminy |
| 2. | Organizowanie dowozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół. | * Objęcie pomocą w zakresie dowozu do szkół 15 dzieci z niepełnosprawnościami.
 | Urząd Gminy |
| 3. | Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. | * Zorganizowanie usług opiekuńczych dla 17 osób;
* Zorganizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 14 osób.
 | GOPSGOPS |
| 4. | Zabezpieczenie potrzeb bytowych osób niepełnosprawnych – zapewnienie pomocy materialnej i niematerialnej. | * Objęcie wsparciem materialnym i niematerialnym z tytułu niepełnosprawności 74 rodziny;
* Przyznanie i wypłacanie 33 osobom zasiłku stałego;
* Przyznanie i opłacanie 26 osobom ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu niepełnosprawności;
* Wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych dla 236 osób.
 | GOPSGOPSGOPSGOPS |

**3. ZDROWIE PSYCHICZNE**

**Cel operacyjny**: zwiększenie świadomości społecznej na temat zdrowia psychicznego oraz zapewnienie dostępności do pomocy osób z zaburzeniami psychicznymi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania** | **Podjęte działania / Wskaźniki** | **Podmiot realizujący** |
| 1. | Wczesna profilaktyka szkolna dotycząca kwestii zdrowia psychicznego. | * Realizacja w przedszkolu i wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy programu rekomendowanego „Przyjaciele Zippiego” promującego zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie małych dzieci dla 249 osób;
* Przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu zdrowia psychicznego „Kujawsko-Pomorskie działa z GŁOWĄ” w klasach VI i VII (68 uczniów).
 | GKRPA Lokalne szkołySP Grupa |

**4. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH**

**Cel operacyjny 1**: zwiększenie dostępności do terapii oraz grup samopomocowych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania** | **Podjęte działania / Wskaźniki** | **Podmiot realizujący** |
| 1. | Zwiększenie dostępności do pomocy oraz leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin. | * Udzielenie pomocy 41 osobom w punkcie konsultacyjno-terapeutycznym;
* Przyjęcie 7 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, poinformowanie rodzin o możliwościach pomocy.
 | GKRPAGKRPA |
| 2. | Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego typu stacjonarnego i ambulatoryjnego. | * Przeprowadzenie 12 rozmów motywujących;
* Udzielenie 191 porad w punkcie konsultacyjno-terapeutycznym.
 | GKRPAGKRPA |
| 3. | Organizowanie szkoleń dla członków GKRPA i innych grup zawodowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. | * Przeszkolenie 9 członków GKRPA;
* Przeszkolenie 2 nauczycieli w zakresie realizowania programów profilaktycznych w szkołach.
 | GKRPAGKRPA |
| 4. | Realizacja działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie, a także uwrażliwienie społeczności lokalnej na występowanie tego problemu. | * Zorganizowanie projektu socjalnego „Bezpieczna ulica, bezpieczna szkołą, bezpieczny dom – stop przemocy” dla 35 dzieci na terenie sołectwa Grupa osiedle.
 | GOPSGKRPASP GrupaPolicjaGOKSiR |

**Cel operacyjny 2**: Budowanie systemu profilaktyki i wczesnej pomocy dla dzieci i młodzieży w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania** | **Podjęte działania / Wskaźniki** | **Podmiot realizujący** |
| 1. | Realizowanie w szkołach programów profilaktycznych rekomendowanych związanych z tematyką uzależnień. | * Objęcie 388 uczniów kampanią „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
* Udział 130 uczniów w programie „Debata”;
* Objęcie 249 dzieci w wieku 5-8 lat programem „Przyjaciele Zippego”;
* Objęcie 17 uczniów programem „Unplugged”;
* Objęcie 63 uczniów programem „Domowi detektywi. Jaś i Małgosia na tropie”;
* Udział 22 uczniów z klas I-III w programie „Spójrz inaczej”;
* Udział 175 uczniów zajęciach poświęconych tematyce uzależnień.
 | Lokalne szkołyGKRPALokalne szkołyGKRPALokalne szkołyprzedszkoleGKRPASP MichaleGKRPASP GrupaGKRPASP GrupaGKRPALokalne szkołyGKRPA |
| 2. | Realizacja w szkołach warsztatów i innych form edukacyjnych uwzględniających zagadnienia dotyczące uzależnień. | * Udział 130 uczniów klas VI -VIII w zajęciach warsztatowych z terapeutą uzależnień w ramach programu „Debata”;
* Udział 29 uczniów z klas V-VI w warsztatach na temat fonoholizmu;
* Udział 150 uczniów w warsztatach w ramach tzw. „namiotu profilaktycznego”.
 | GKRPALokalne szkołyGKRPASP DragaczGKRPASP Dragacz |
| 3. | Organizowanie wypoczynku z programem socjoterapeutycznym i profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami uzależnień. | * Kolonie profilaktyczne dla 10 dzieci.
 | GKRPA |
| 4. | Realizacja szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców napojów alkoholowych. | * Przeszkolenie 37 właścicieli i sprzedawców w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.
 | GKRPA |
| 5. | Wspieranie działalności sportowo-rekreacyjnej oraz świetlic na terenie gminy. | * Zorganizowanie i opłacenie zajęć sportowych w lokalnych szkołach – SP Dragacz 2 godz. tygodniowo, SP Michale 2 godz. tygodniowo i SP Grupa 4 godz. tygodniowo;
* Zorganizowanie zajęć integracyjno-wychowawczych w świetlicach: w Mniszku – 5 godz. tygodniowo, w Dragaczu – 5 godz. tygodniowo, w Grupie – 4 godz. tygodniowo, we Fletnowie – 4 godz. tygodniowo, w Wielkim Stwolnie – 4 godz. tygodniowo.
 | GKRPAGKRPA |
| 6. | Organizowanie działań promujących wśród dzieci i młodzieży zdrowy styl życia i życie wolne od uzależnień. | * Zorganizowanie pogadanek na temat „Bezpieczeństwa w sieci” dla klas IV-VIII;
* Zorganizowanie zajęć na temat technik radzenia sobie ze stresem w klasach VIII;
* Zorganizowanie zajęć promujących zdrowe odżywianie z warsztatem przygotowania posiłku „Szykujemy – Smakujemy”;
* Zorganizowanie programu Trzymaj formę w szkołach na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej;
* Zorganizowanie „Biegu po zdrowie” promującego atrakcyjność życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego;
* Zorganizowanie programu „Zainteresowania i hobby lekarstwem na nudę”.
 | GKRPALokalne szkołyGKRPALokalne szkołyGKRPALokalne szkołyLokalne szkołyLokalne szkołyLokalne szkoły |

**Cel operacyjny 3**: Wzrost poziomu wiedzy w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz wzrost świadomości mieszkańców na temat możliwych form pomocy w przypadku problemu uzależnień.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania** | **Podjęte działania / Wskaźniki** | **Podmiot realizujący** |
| 1. | Podnoszenie poziomu wiedzy kadry pomocy społecznej oraz edukacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. | * Przeszkolenie 9 członków GKRPA;
* Przeszkolenie 4 pracowników socjalnych;
* Przeszkolenie 2 nauczycieli do prowadzenia zajęć profilaktycznych.
 | GKRPAGKRPAGKRPA |
| 2. | Utrwalenie postaw abstynenckich poprzez realizację działań polegających na promowaniu zdrowego stylu życia. | * udostępnienie 24 postów dotyczących profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia na stronie facebook GKRPA.
 | GKRPA |

**5. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE**

**Cel operacyjny 1**: Zwiększenie wrażliwości oraz skali reakcji społecznej i instytucjonalnej na obserwowane przejawy przemocy w rodzinie, a także wzrost świadomości rodziców na temat negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania** | **Podjęte działania / Wskaźniki** | **Podmiot realizujący** |
| 1. | Organizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych oraz szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników instytucji publicznych. | * Udział 21 pracowników instytucji publicznych w szkoleniach.
 | Zespół InterdyscyplinarnyGKRPA |
| 2. | Monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie | * Zorganizowanie 4 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 25 posiedzeń grup roboczych.
 | Zespół Interdyscyplinarny |
| 3. | Realizacja działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie. | * Udostępnienie na profilu o tematyce związanej z przemocą domową na facebooku 6 postów o tej tematyce.
 | Zespół Interdyscyplinarny |

**Cel operacyjny 2**: Poprawa dostępu do usług i poszerzenie oferty wsparcia skierowanej do osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania** | **Podjęte działania / Wskaźniki** | **Podmiot realizujący** |
| 1. | Zamieszczanie informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w lokalnych mediach, Internecie oraz kolportaż materiałów informacyjnych. | * Umieszczenie na facebooku ZI 6 postów dotyczących zjawiska przemocy oraz o formach i możliwościach pomocy.
 | Zespół Interdyscyplinarny |
| 2. | Udzielanie pomocy w ramach procedury „Niebieskie Karty”. | * Udzielenie pomocy 11 rodzinom.
 | Zespół Interdyscyplinarny |
| 3. | Organizacja szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia oraz placówek oświatowych w zakresie przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie. | * Zorganizowanie szkolenia stacjonarnego dla wszystkich służb z terenu gminy w którym wzięło udział 21 osób.
 | Zespół InterdyscyplinarnyGKRPA |
| 4. | Bezpośrednia pomoc osobom w sytuacji przemocy w rodzinie, w tym interwencja kryzysowa , udzielanie pomocy finansowej, psychologicznej i prawnej. | * Udzielenie pomocy prawnej 9 osobom;
* Udzielenie pomocy psychologicznej 13 dzieciom;
* Udzielenie pomocy pedagogicznej 12 dzieciom;
* Udzielenie pomocy medycznej 3 osobom;
* Udzielenie poradnictwa socjalnego 22 osobom.
 | Urząd GminyLokalne szkołyLokalne szkołyPrzychodnia ZdrowiaGOPS |
| 5. | Udzielanie pomocy i wsparcia w ramach funkcjonującego Punku Konsultacyjnego. | * Udzielenie 191 porad 41 osobom.
 | GKRPA |

**6. AKTYWNOŚĆ I INTEGRACJA SPOŁECZNA SENIORÓW**

**Cel operacyjny 1**: Wspieranie rozwoju aktywności i integracji społecznej seniorów.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania** | **Podjęte działania / Wskaźniki** | **Podmiot realizujący** |
| 1. | Organizacja zajęć edukacyjnych, mających na celu rozwijanie kompetencji i umiejętności seniorów. | * Zorganizowanie warsztatów „Makramowy zawrót głowy” dla 26 osób;
* Zorganizowanie 27 godzin warsztatów rękodzielniczych;
* Zorganizowanie 16 godzin warsztatów kulinarnych dla 30 seniorów;
* Zorganizowanie spotkania z kosmetyczką dla 30 seniorów;
* Zorganizowanie spotkania z politologiem dotyczące wyborów i demokracji;
* Zorganizowanie malowania na sztalugach dla 15 osób;
* Zorganizowanie malowania na kubkach dla 15 osób
 | GOKSiRKlub seniora w MichaluKlub seniora w MichaluKlub seniora w MichaluKlub seniora w MichaluGOKSiRGOKSiR |
| 2. | Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych oraz kulturalnych dla seniorów. | * Zorganizowanie zajęć „zdrowy kręgosłup” dla 15 osób;
* Zorganizowanie 15 godzin zajęć rehabilitacyjno – ruchowych dla 30 osób;
* Zorganizowanie 2 wyjazdów do Geotermii Grudziądz dla 30 seniorów;
* Zorganizowanie wyjazdu do kina i teatru dla 30 seniorów;
* Zorganizowanie wyjazdu do Muzeum Etnograficznego w Toruniu dla 20 seniorów;
* Zorganizowanie wyjazdów do Teatru muzycznego w Gdyni dla 40 seniorów;
* Zorganizowanie wycieczek krajoznawczych, do kina, teatru, opery dla ok. 120 osób;
* Realizacja projektu „Senioralnie i kulturalnie w Gminie Dragacz - pakiet działań aktywizujących dla 35 seniorów z terenu gminy;
* Zorganizowanie prelekcji na

temat gwary i obrzędów kociewskich dla 10 osób. | GOKSiRKlub seniora w MichaluKlub seniora w MichaluKlub seniora w MichaluGOKSiRGOKSiRGOKSiRUrząd GminyGOKSiRGOKSiR |
| 3. | Wspieranie i rozwój miejsc przyjaznych seniorom, w których prowadzone będą różnorodne aktywności. | * Utworzenie Klubu Seniora w Michalu dla 30 uczestników.
 | GOPS |
| 4.  | Promowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej w społeczności lokalnej poprzez organizowanie zajęć edukacyjno-informacyjnych dla dzieci i młodzieży dotyczących starzenia się i starości. | * Zorganizowanie spotkania integracyjnego seniorów z Klubu Seniora w Michalu z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Michalu.
 | Klub SenioraGOPS |

**Cel operacyjny 2**: Zapewnienie warunków możliwie pełnego i adekwatnego wsparcia dla osób starszych umożliwiającego funkcjonowanie w środowisku lokalnym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania** | **Podjęte działania / Wskaźniki** | **Podmiot realizujący** |
| 1. | Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom w wieku poprodukcyjnym. | * Objęcie pomocą materialną i niematerialną 45 osób w wieku poprodukcyjnym;
* Zaopatrzenie 30 seniorów w opaski bezpieczeństwa.
 | GOPSGOPS |
| 2. | Podniesienie jakości i dostępności usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób starszych. | * Objęcie usługami opiekuńczymi 15 seniorów;
* Opłacenie pobytu w dps 7 osobom starszym.
 | GOPSGOPS |
| 3. | Prowadzenie akcji informacyjnych / warsztatów dla seniorów w zakresie bezpieczeństwa osób starszych. | * Zorganizowanie spotkania z policjantem dla 30 seniorów w Klubie Seniora w Michalu.
 | GOPS |

**7. PROMOCJA ZATRUDNIENIA, REINTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB PODLEGAJĄCYCH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU**

**Cel operacyjny**: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, a także zwiększanie szans na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia mieszkańców.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania** | **Podjęte działania / Wskaźniki** | **Podmiot realizujący** |
| 1. | Organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych. | * Zorganizowanie robót publicznych dla 6 osób bezrobotnych;
 | Urząd Gminy |
| 2. | Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie dostępnych form wsparcia i aktywizacji osób bezrobotnych. | * Przekazywanie informacji osobom bezrobotnym korzystającym z pomocy społecznej o ofertach pracy.
 | GOPS |
| 3. | Prowadzenie poradnictwa zawodowego wśród dorosłych mieszkańców gminy oraz uczniów. | * Prowadzenie w klasach VIII szkół na terenie gminy poradnictwa zawodowego.
 | Lokalne szkoły |

**8. WSPARCIE OSÓB Z PROBLEMEM UBÓSTWA**

**Cel operacyjny 1**: Zapewnienie możliwości społecznego włączenia osób z problemem ubóstwa poprzez podniesienie ich kompetencji aktywnością wspieraną.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania** | **Podjęte działania / Wskaźniki** | **Podmiot realizujący** |
| 1. | Podnoszenie skuteczności wsparcia przez pracę socjalną, ukierunkowaną na wzmacnianie potencjału osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem ich uprawnień, zasobów i możliwości. | * Objęcie 129 rodzin pracą socjalną;
* Zawarcie 5 kontraktów socjalnych;
 | GOPSGOPS |
| 2. | Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym na podstawie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. | * Objęcie 1 osoby indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.
 | GOPS |

**Cel operacyjny 2**: Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającym zasięg i głębokość ubóstwa przy uwzględnieniu współudziału beneficjentów pomocy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania** | **Podjęte działania / Wskaźniki** | **Podmiot realizujący** |
| 1. | Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rozumianego jako dostęp do świadczeń pomocy społecznej. | * Objęcie pomocą społeczną 437 osób z terenu gminy.
 | GOPS |
| 2. | Zwiększenie skali pomocy w zakresie dożywiania. | * Objęcie pomocą w formie dożywiania (pomoc rzeczowa i finansowa) 274 osób;
* przekazanie produktów żywnościowych z programu FEAD 420 osobom.
 | GOPSGOPS |
| 3. | Udzielanie uczniom z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa pomocy w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. | * Przyznanie 48 uczniom stypendiów o charakterze socjalnym.
 | GOPS |
| 4. | Pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem ubóstwa poprzez udzielanie zasiłków celowych i rzeczowych. | * Przyznanie zasiłków celowych i pomocy w naturze 53 rodzinom.
 | GOPS |

**9. PROBLEM PRZESTĘPCZOŚCI**

**Cel operacyjny**: Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz miejscu zamieszkania.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania** | **Podjęte działania / Wskaźniki** | **Podmiot realizujący** |
| 1.  | Szeroko rozumiana aktywizacja społeczności lokalnej oraz edukacja mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa zarówno w miejscu zamieszkania jak i w miejscach publicznych. | * Realizacja programów prewencyjnych „Bezpieczny Powiat Świecki”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”.
 | Policja |
| 2. | Podnoszenie kompetencji organów działających w obszarze bezpieczeństwa publicznego. | * Sfinansowanie udziału dzielnicowego w konferencji „Rola profilaktyki zintegrowanej w walce z uzależnieniami młodzieży i demoralizacją” oraz szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy (domowej) po nowemu!
 | GKRPA |
| 3. | Zwiększenie liczby patroli Policji. | * Wzrost wskaźnika wykrywalności przestępstw o 2,22 %;
 | Policja |

**10. REWITALIZACJA SPOŁECZNA**

**Cel operacyjny**: Aktywizacja społeczna osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania** | **Podjęte działania / Wskaźniki** | **Podmiot realizujący** |
| 1. | Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy. | * Realizacja projektu „Senioralnie i kulturalnie w Gminie Dragacz - pakiet działań aktywizujących dla 35 seniorów z terenu gminy.
 | Urząd Gminy |
| 2. | Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy. | * Organizacja wakacyjnych warsztatów świetlicowych dla ok. 150 dzieci z terenu gminy w ramach projektu „Lato pachnące naturą, kwiatami i miodem”.
* Realizacja projektu Dzieciaki działają, bo na „zero waste” się nakręcają dla 30 osób.
* Organizacja Białych Ferii dla 28 dzieci;
* Organizacja półkolonii letnich dla 20 dzieci.
 | Stowarzyszenie „Nasza Gmina”GOKSiRGOKSiRGOKSiR |

*Dragacz, dnia 1 marca 2024 r.*

*Sporządziła: Dorota Pikuła*

*Dyrektor Gminnego Ośrodka*

*Pomocy Społecznej w Dragaczu*